## Slide 1
KDMS 개발 일정
0 ~ 5단계는 실제(PR 머지일) · 6단계부터 안(案) · 오늘 2026-10-09
KDMS-D06 · v0.2 · 2026-10-09
10/1 ~ 10/6
10/1 ~ 10/6
10/1 ~ 10/6
10/9 ~ 10/16
단계
9월
10월
11월
9/28
10/5
10/12
10/19
10/26
11/2
오늘 10/9
0. 환경 준비
노트북 DB · CDC 켜기 · 전용 계정
1. 골격
Maven · CLI · 웹 · 관리 테이블
D01 D02 D03 D06
2. 스키마 변환
kdms plan · 세 단계 DDL
D07
3. 전체 적재 + 검증
COPY · 재시작 · 건수·합계·해시
10/7 ~ 10/8
D05 D08
4. CDC 수집·반영
Debezium · change_log · 반영기
10/8
D04
5. 전환 + 화면·CLI
상태 기계 · setval · 화면
10/8
D09
6. MVP 리허설
처음부터 2회 · 운영 절차서
D10 D11
7. 설치본
jlink 로 JRE 포함 압축본
10/19 ~ 10/23
8. 확장
22테이블 · 대용량 · 별도 계획
10/26 ~ 10/30
범례
완료
진행 중
예정
막대 오른쪽 D 번호: 그 단계에 맞춰 만드는 설계 문서 · 6단계부터 날짜는 안(案)
단계마다 브랜치 하나 + draft PR 하나 · 머지는 사용자가 한다(CLAUDE.md §4)